Lead Scraping

Planejamento, Arquitetura e Projeto de Solução

Módulo add-on para plataforma CRM

Versão 1.0 — Maio 2026

# 1. Visão Geral

Este documento descreve a arquitetura técnica e o plano de projeto para construção de uma solução de Lead Scraping integrada ao produto CRM existente. O objetivo é coletar, enriquecer, classificar e disponibilizar dados de leads a partir de múltiplas fontes públicas, criando uma base de dados proprietária que agrega valor ao CRM como serviço adicional.

A solução é estruturada em cinco camadas funcionais:

- Camada 1 — Fontes: Google Maps, Instagram, LinkedIn, CNPJ (Receita Federal), sites corporativos

- Camada 2 — Coleta: Apify Cloud com Actors especializados e proxies rotativos

- Camada 3 — Processamento: Normalização, enriquecimento, validação e scoring por IA

- Camada 4 — Base de dados: PostgreSQL com classificação, histórico e API REST

- Camada 5 — Serviço CRM: API de leads, filtros, importação e conformidade LGPD

# 2. Fontes de Dados

## 2.1 Google Maps

Principal fonte para leads B2B e B2C locais. O Actor compass/crawler-google-places extrai: nome, endereço, telefone, site, e-mail (quando disponível via enrichment), horários, avaliações, categoria e coordenadas geográficas.

Campos disponíveis: placeId, title, address, phone, website, categoryName, totalScore, reviewsCount, location.lat/lng.

Custo estimado: ~$2 por 1.000 resultados. Cobertura de e-mail: ~55–70% dos registros, maioritariamente endereços de papel (info@, contato@).

## 2.2 Instagram

Fonte relevante para leads de negócios visuais, criadores, academias, clínicas e lojas. O Instagram Scraper / Local Lead Generation Agent extrai perfis por palavra-chave, localização ou hashtag: bios, e-mails públicos, seguidores, links externos e pontuação de engajamento.

Restrição: somente dados públicos. O Actor combina Google Search + Instagram Profile Scraper + Contact Details Scraper e inclui scoring por LLM (LangChain).

## 2.3 LinkedIn

Fonte principal para leads B2B por cargo, empresa e setor. Actors disponíveis: LinkedIn Profile Scraper, Company Employees Scraper (HarvestAPI), Mass LinkedIn Profile Scraper. Extrai: cargos, experiências, empresas, e-mails pessoais/profissionais.

Atenção: LinkedIn bloqueia agressivamente scrapers. Recomenda-se uso de proxies residenciais, concorrência baixa (1-2 requisições simultâneas) e delays de 5–10 segundos entre requisições.

## 2.4 CNPJ / Receita Federal (Brasil)

Fonte estratégica para o mercado brasileiro. O Actor Brazil CNPJ Lookup Scraper retorna: razão social, nome fantasia, endereço completo, telefone, e-mail, capital social, sócios (QSA), CNAEs, situação cadastral e data de abertura.

Permite filtros por estado e CNAE. Ideal para enriquecimento de leads já coletados via Google Maps, adicionando dados jurídicos e societários.

## 2.5 Sites Corporativos

O Contact Details Scraper (vdrmota) é executado sobre a coluna de websites oriundos das fontes anteriores. Navega até /contato, /sobre, /equipe e extrai: e-mails nominados, telefones adicionais, perfis de LinkedIn e redes sociais. Cobertura típica: 55–70% dos sites acessíveis.

# 3. Arquitetura Técnica

## 3.1 Camada de Coleta — Apify Cloud

Toda coleta é executada na nuvem Apify, que fornece: infraestrutura de proxies rotativos, scheduling de jobs, datasets exportáveis em CSV/JSON e API de integração. Não há dependência de infraestrutura própria para scraping.

| Actor / Ferramenta | Fonte | Dados principais | Custo aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| compass/crawler-google-places | Google Maps | Nome, tel, site, CNAE | $2/1k resultados |
| Instagram Scraper / Local Lead Gen Agent | Instagram | Bio, e-mail, score IA | Pay-per-use |
| HarvestAPI LinkedIn Employees | LinkedIn | Cargo, empresa, e-mail | $1.5/1k leads |
| parseforge/brazil-cnpj-scraper | Receita Federal | CNPJ, QSA, CNAE, sit. | Pay-per-use |
| vdrmota/contact-info-scraper | Sites web | E-mails, redes sociais | $0.15/run |

## 3.2 Camada de Orquestração — n8n / Make.com

O fluxo de processamento é gerenciado por n8n (self-hosted) ou Make.com (SaaS). O pipeline diário segue a sequência:

- 06:00 — Scheduler dispara os Actors no Apify via API

- Polling ou webhook ao término do run — busca o dataset

- Loop por lead: scraping do site via Contact Info Scraper

- Chamada à API do Claude / Ollama para enriquecimento e extração de campos estruturados (JSON)

- Chamada ao Claude para scoring ICP (1–10) com justificativa

- Validação de e-mail (NeverBounce / ZeroBounce)

- Deduplicação por (domain, email) antes do upsert

- Push ao banco de dados e, se score >= 7, notificação ao CRM

## 3.3 Camada de Dados — PostgreSQL + Redis

O banco de dados central utiliza PostgreSQL para persistência dos leads e Redis para cache das consultas frequentes pela API. O schema contempla as seguintes entidades principais:

| Entidade | Campos-chave | Observação |
| --- | --- | --- |
| leads | id, nome, domínio, e-mail, telefone, score, segmento, fonte, created_at, updated_at | Tabela mestra; domínio como chave de dedup |
| lead_sources | lead_id, source_url, actor_id, scraped_at | Auditoria e rastreabilidade da origem |
| lead_enrichments | lead_id, cnpj, razao_social, cnae, qsa, capital | Dados CNPJ vinculados ao lead |
| lead_classifications | lead_id, score_icp, tier, segmento, updated_at | Reclassificação periódica por IA |
| crm_exports | lead_id, crm_id, exported_at, status | Controle de push ao CRM |

## 3.4 Prompt de Enriquecimento — Claude API

Exemplo de prompt estruturado para enriquecimento por IA:

Analise o conteúdo do site abaixo e retorne APENAS um JSON com os campos: { "employee_estimate": number, "industry": string, "revenue_tier": string, "tech_stack_signals": [string], "business_model": string, "key_decision_makers": [string] }. Conteúdo: [SITE_CONTENT]

Prompt de scoring ICP:

Pontue este lead de 1 a 10 contra o ICP definido. Retorne JSON: { "score": number, "tier": "A|B|C", "reasoning": string }. Lead: [LEAD_JSON]. ICP: [ICP_DEFINITION]

# 4. Integração com o CRM

A integração é exposta como um módulo add-on ao CRM, com três mecanismos de entrega:

## 4.1 API REST de Leads

Endpoint GET /api/leads com filtros por: segmento, score mínimo, CNAE, estado, porte da empresa, fonte de origem e data de atualização. Suporte a paginação e exportação em CSV/JSON. Autenticação via API key por tenant.

## 4.2 Importação Ativa (Push)

Webhook configurado no n8n: ao final de cada run, leads com score >= 7 são enviados automaticamente ao CRM via API, criando contatos e empresas com campos mapeados. Deduplicação no CRM por domínio de e-mail.

## 4.3 Catálogo de Leads (Pull)

Interface no CRM permite que o usuário pesquise a base de leads enriquecida, aplique filtros avançados e importe manualmente os registros desejados para sua carteira de prospecção. Modelo de consumo: créditos por lead importado (monetização).

# 5. Conformidade LGPD e Ética

Somente dados públicos são coletados. O pipeline deve implementar os seguintes controles:

- Registro da fonte de origem (URL) em cada lead para comprovação de publicidade

- Mecanismo de opt-out: remoção permanente do lead mediante solicitação

- Retenção máxima definida por política (sugerido: 24 meses sem atualização)

- Dados sensíveis (CPF, dados pessoais de PF) não são coletados nem armazenados

- DIPA (Avaliação de Impacto) recomendada para volumes acima de 10.000 leads/mês

- Comunicações de outreach devem oferecer mecanismo claro de descadastramento

- LinkedIn: respeitar termos de serviço; evitar cookies de contas reais; usar Sales Navigator API para volumes enterprise

# 6. Stack Tecnológica Recomendada

| Componente | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Coleta | Apify Cloud | Actors prontos, proxies rotativos, pay-per-use |
| Orquestração | n8n (self-hosted) | Open-source, flexível, integra Apify nativamente |
| IA / Scoring | Claude API (Sonnet) | Alta qualidade em extração estruturada e scoring |
| Banco de dados | PostgreSQL 16 | Robusto, suporte a JSONB para dados variáveis |
| Cache / API | Redis + FastAPI (Python) | Performance em consultas frequentes |
| Validação e-mail | ZeroBounce / NeverBounce | Reduz bounce rate nas campanhas |
| Infra cloud | AWS / GCP ou VPS dedicada | n8n + Postgres + Redis podem rodar em 1 VPS |

# 7. Estimativa de Custos Operacionais

| Item | Volume/mês | Custo unitário | Total/mês |
| --- | --- | --- | --- |
| Apify (plano Starter) | — | — | US$ 29 |
| Google Maps Scraper | 30.000 leads | ~$2/1k | ~US$ 60 |
| Contact Info Scraper | 20.000 sites | $0.15/run | ~US$ 30 |
| Claude API (scoring + enrich) | 30.000 leads | ~$0.003/lead | ~US$ 90 |
| ZeroBounce (validação e-mail) | 15.000 e-mails | $0.008/e-mail | ~US$ 120 |
| VPS (n8n + Postgres + Redis) | — | — | ~US$ 40 |
| TOTAL ESTIMADO | ~30k leads/mês | ~$0.12/lead | ~US$ 369 |

Com Ollama self-hosted substituindo a Claude API, o custo de IA cai para ~$0, reduzindo o custo por lead para US$ 0,02–0,06.

# 8. Fases do Projeto

| Fase | Prazo | Entregas | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — PoC | Semanas 1–2 | Pipeline Google Maps → DB com 1.000 leads; validar custo e qualidade | Engenharia |
| 2 — MVP | Semanas 3–6 | Coleta de todas as fontes; scoring IA; API REST; painel de admin básico | Engenharia |
| 3 — Integração CRM | Semanas 7–9 | Módulo add-on no CRM; filtros; push automático; modelo de créditos | Eng. + Produto |
| 4 — Escala | Semanas 10–12 | Otimização de custos; múltiplos segmentos; relatórios de qualidade de dados | Eng. + Dados |

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| LinkedIn bloquear scraping em escala | Alto | Proxies residenciais, concorrência baixa, Sales Navigator API para enterprise |
| Qualidade baixa de e-mails (info@) | Médio | Validação obrigatória; tratar Maps como descoberta de domínio, não de e-mail |
| Custo IA por lead elevado em volume | Médio | Ollama self-hosted para scoring em lote; Claude API apenas para enriquecimento de alta prioridade |
| Violação LGPD / termos de serviço | Alto | Coletar apenas dados públicos; registrar fonte; implementar opt-out; não armazenar dados de PF |
| Mudança de layout / anti-scraping | Baixo | Apify mantém os Actors; monitorar alertas de run failure; manter Actor version fixada |

# 10. Próximos Passos

- Definir ICP (perfil de cliente ideal) por segmento-alvo para configurar os filtros dos Actors e o prompt de scoring

- Criar conta Apify e executar teste piloto com 500 leads via Google Maps Scraper (custo ~$1)

- Provisionar VPS com n8n + PostgreSQL + Redis para o pipeline de processamento

- Desenvolver schema do banco de dados e API REST inicial (FastAPI)

- Integrar Claude API para enriquecimento e validar qualidade do scoring em amostra de 200 leads

- Apresentar resultados da PoC ao time de produto para aprovação do roadmap